令和７年度盛岡市森林づかいイノベーション事業　採択事業の進捗状況の確認

この確認は、募集要領12(1)アの記載内容に基づく照会です。下記に進捗状況を御記入ください。

また、参考になる資料があれば、併せて御提出ください。（作成したパンフレット、参加したイベントのチラシ、写真等）

事業者名　　新　田　紗　希

| 取組内容 | ４月１日～６月30日 【回答期限：７月20日】 | ７月１日～９月30日 【回答期限：10月20日】 | 10月１日～12月31日 【回答期限：１月20日】 | １月１日～２月15日 【回答期限：２月20日】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロダクトデザイン | デザイナーからの草案提出。 コンセプト・概要決定。 | 試作を受けてデザイン調整。 | 大まかなデザインが決定。 細部の試作を継続。 |  |
| 工業技術センターでの試作 | 未着手。10月から進める。 | 9/17に試作。 | 松森様の試作を受けて、必要時に実施予定。 |  |
| クラウドファンディング準備・実行 | 企画中。 | 企画中。 | 企画中。 |  |
| 木工所での試作 | 9月のデザイン入稿を受けて 試作予定。 | 9月・10月で試作中。 | 12/9に試作品を元に打合せ。 |  |
| 製品の修正、完成 | 年度末予定。 | 年度末予定。 | 年度末に完成予定。 |  |
| その他の取組 （ある場合に記入） | 9/21のイベントに向けて 準備中。 | 9/21のイベント参加。 11月のZOOMOイベントに向けて準備中。 | こどもPSCの認証やパッケージデザイン等について情報収集・検討中。 しらたき工房様とは見学・打合せの日程調整中。 |  |

＜質問等がある場合はこちらに御記入ください。＞

令和７年度盛岡市森林づかいイノベーション事業　採択事業の進捗状況の確認（記入例）

この確認は、募集要領12(1)アの記載内容に基づく照会です。下記に進捗状況を御記入ください。

また、参考になる資料があれば、併せて御提出ください。（作成したパンフレット、参加したイベントのチラシ、写真等）

事業者名　〇〇株式会社　代表取締役　〇〇　〇〇

| 取組内容 | ４月１日～６月30日 【回答期限：７月20日】 | ７月１日～９月30日 【回答期限：10月20日】 | 10月１日～12月31日 【回答期限：１月20日】 | １月１日～２月15日 【回答期限：２月20日】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ・原材料の調達 ・〇〇の試作 | 岩手県森林組合連合会から原材料を調達し、工業技術センターで試作を行い、20台製作した。 |  |  |  |
| ・試作品による市場調査 | 未着手。11月から進める。 |  |  |  |
| ・ワークショップ開催 | これまでに10回開催した。 |  |  |  |
| ・ホームページ開設 | 発注先の選定を終え、打合せを行っている。 |  |  |  |
| その他の取組 （ある場合に記入） |  |  |  |  |

＜質問等がある場合はこちらに御記入ください。＞