令和６年度盛岡市森林づかいイノベーション事業　採択事業の進捗状況の確認

この確認は、募集要領11(1)オの記載内容に基づく照会です。下記に進捗状況を御記入ください。

また、参考になる資料があれば、併せて御提出ください。（作成したパンフレット、参加したイベントのチラシ、写真等）

事業者名　　　新　田　紗　希

| 取組内容 | 進捗状況 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交付決定～10月21日 【回答期限：10月25日】 | 10月22日～12月20日 【回答期限：12月25日】 | 12月21日～２月15日 【回答期限：２月20日】 |
| プロダクトデザイン | 3回打合せを行い、検討を進めている。 |  |  |
| 工業技術センターでの試作 | 未着手。12月から進める。 |  |  |
| クラウドファンディング準備 | 参考書籍購入済み、通読中。 |  |  |
| 木工所での試作 | 打合せ段階。 |  |  |
| パッケージデザイン等試作 | 未着手。1月以降から進める。 |  |  |
| その他の取組 （ある場合に記入） | 11/9・10のZOOMOイベントに出展予定のため準備中。 |  |  |

＜質問等がある場合はこちらに御記入ください。＞ ZOOMOイベントに向けて備品等を購入する場合、当初の予算には含めていませんが事業の経費として申請可能でしょうか？

令和６年度盛岡市森林づかいイノベーション事業　採択事業の進捗状況の確認（記入例）

この確認は、募集要領11(1)オの記載内容に基づく照会です。下記に進捗状況を御記入ください。

また、参考になる資料があれば、併せて御提出ください。（作成したパンフレット、参加したイベントのチラシ、写真等）

事業者名　　〇〇株式会社　代表取締役　〇〇　〇〇

| 取組内容 | 進捗状況 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交付決定～10月21日 【回答期限：10月25日】 | 10月22日～12月20日 【回答期限：12月25日】 | 12月21日～２月15日 【回答期限：２月20日】 |
| ・原材料の調達 ・〇〇の試作 | 岩手県森林組合連合会から原材料を調達し、工業技術センターで試作を行い、20台製作した。 |  |  |
| ・試作品による市場調査 | 未着手。11月から進める。 |  |  |
| ・ワークショップ開催 | これまでに10回開催した。 |  |  |
| ・ホームページ開設 | 発注先の選定を終え、打合せを行っている。 |  |  |
| その他の取組 （ある場合に記入） |  |  |  |

＜質問等がある場合はこちらに御記入ください。＞