令和６年度盛岡市森林づかいイノベーション事業　採択事業の進捗状況の確認

この確認は、募集要領11(1)オの記載内容に基づく照会です。下記に進捗状況を御記入ください。

また、参考になる資料があれば、併せて御提出ください。（作成したパンフレット、参加したイベントのチラシ、写真等）

事業者名　　　新　田　紗　希

| 取組内容 | 進捗状況 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交付決定～10月21日 【回答期限：10月25日】 | 10月22日～12月20日 【回答期限：12月25日】 | 12月21日～２月15日 【回答期限：２月20日】 |
| プロダクトデザイン | 3回打合せを行い、検討を進めている。 | ５回打合せを行い、12月27日にも試作の検討を含めて打合せ予定。 |  |
| 工業技術センターでの試作 | 未着手。12月から進める。 | 12月5日に1回目の試作を実施。 |  |
| クラウドファンディング準備 | 参考書籍購入済み、通読中。 | 参考書籍通読中。 |  |
| 木工所での試作 | 打合せ段階。 | 今年度内は木材の調達と試作データへのアドバイスを中心にお願いする。 |  |
| パッケージデザイン等試作 | 未着手。1月以降から進める。 | 未着手。1月以降から進める。資料を収集中。 |  |
| その他の取組 （ある場合に記入） | 11/9・10のZOOMOイベントに出展予定のため準備中。 |  |  |

＜質問等がある場合はこちらに御記入ください。＞

令和６年度盛岡市森林づかいイノベーション事業　採択事業の進捗状況の確認（記入例）

この確認は、募集要領11(1)オの記載内容に基づく照会です。下記に進捗状況を御記入ください。

また、参考になる資料があれば、併せて御提出ください。（作成したパンフレット、参加したイベントのチラシ、写真等）

事業者名　　〇〇株式会社　代表取締役　〇〇　〇〇

| 取組内容 | 進捗状況 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交付決定～10月21日 【回答期限：10月25日】 | 10月22日～12月20日 【回答期限：12月25日】 | 12月21日～２月15日 【回答期限：２月20日】 |
| ・原材料の調達 ・〇〇の試作 | 岩手県森林組合連合会から原材料を調達し、工業技術センターで試作を行い、20台製作した。 |  |  |
| ・試作品による市場調査 | 未着手。11月から進める。 |  |  |
| ・ワークショップ開催 | これまでに10回開催した。 |  |  |
| ・ホームページ開設 | 発注先の選定を終え、打合せを行っている。 |  |  |
| その他の取組 （ある場合に記入） |  |  |  |

＜質問等がある場合はこちらに御記入ください。＞