## １ページ目
盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書（１／２）
事業名 |  |  | 子どもと盛岡の森の未来を育む、木のおもちゃの商品化 | [7 empty] | 事業者名 | 新田 紗希
（金額の単位は千円。消費税及び地方消費税相当額を含む額。）
年度 | １年度目（令和６年度） | [9 empty] | ２年度目（令和７年度） | [9 empty] | ＜記入方法＞
予算 | 収 入 | [5 empty] | 支 出 |  |  |  | 収 入 |  |  |  |  | 支 出
記入箇所（未確定の項目は見込みを記入）
| 項 目 |  |  | 予算額 | 決算額 |  | 項 目 |  | 予算額 | 決算額 | 項 目 |  |  |  | 金額 | 項 目 |  |  |  | 金額
| 自己資金 |  |  | 101 | 0 |  | 外注加工費（ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾘｰﾌﾚｯﾄ制作) |  | 236 | 236 | 盛岡市補助金 |  |  |  | 2017 | 試作品制作 |  |  |  | 50
記入箇所（変更がない内容は応募時の事業企画書からのコピー&ペースト可）
| 盛岡市補助金 |  |  | 880 | 860 |  | 外注加工費（打合せへの参加、原材料の調達、試作） |  | 550 | 550 | [5 empty] | 外注加工費（岩手ADC） |  |  |  | 1000
[7 empty] | 資材購入費（参考書籍） |  | 50 | 49 | [5 empty] | 外注加工費(松森木工所) |  |  |  | 550
[7 empty] | 機械装置及び工具器具の借料（工業技術センターでの試作） |  | 13 | 6 | [5 empty] | 資料購入費（参考書籍、他者製品） |  |  |  | 50
[7 empty] | 原材料費（工業技術センターでの試作分） |  | 20 | 19 | [5 empty] | 機械装置及び工具器具の借料 |  |  |  | 10 | ※様式の変更（行や列の追加削除等）は不可。スペースが不足する場合は「別紙に記載」と記入し、別紙を添付してください。
[7 empty] | 旅費（デザイナーとの打合せ） |  | 12 | 0 | [5 empty] | 会場借料（試作品のPRイベント） |  |  |  | 10
[7 empty] | 公告宣伝費（Instagram広告） |  | 100 | 0 | [5 empty] | 広告宣伝費 |  |  |  | 100
[16 empty] | クラウドファンディング用動画制作 |  |  |  | 100
[16 empty] | 日本玩具協会登録・ST基準審査 |  |  |  | 147
※写真や図など説明の補助となる資料は、別紙に記入し、添付してください。
| （ 合 計 ） |  |  | 981 | 860 |  | （ 合 計 ） |  | 981 | 860 | （ 合 計 ） |  |  |  | 2017 | （ 合 計 ） |  |  |  | 2017
実施 内容 | 計 画 | [6 empty] | 実 績 |  |  | ・プロダクトデザイン ・工業技術センターでの試作 ・クラウドファンディング（Makuake）準備・実行 ・木工所での試作 |  |  |  |  | ・パッケージデザイン等試作・完成 ・テストマーケティング ・製品の修正・完成 ・ST基準に基づく玩具の安全検査
| ①プロダクトデザイン ②工業技術センターでの試作 ③クラウドファンディング準備 ④木工所での試作 ⑤パッケージデザイン等試作 | [6 empty] | ①大まかなデザインは決まり、デザイナーが着手 ②2度の試作を実施 ③参考書籍読了、3年目での実施に向けて計画中 ④試作用の材料購入まで実施 ⑤資料収集中、試作には至らなかった
[11 empty] | ４～６月 |  | ７～９月 |  |  | 10～12月 |  | １～３月
[11 empty] | ・プロダクトデザイン ・工業技術センターでの試作 ・クラウドファンディング（Makuake）準備 |  | ・木工所での試作 ・パッケージデザイン等試作・完成 |  |  | ・テストマーケティング ・製品の修正・完成 |  | ・ST基準に基づく玩具の安全検査
未実施 執行残 の理由 | プロダクトデザインに時間を掛けており、その後の動きが全体的に遅れることとなった。方向性は 決まり、デザイナーともイメージの共有ができているため、2年目は商品完成に向けて進めていく予定。
年度 | ３年度目（令和８年度） | [9 empty] | ４年度目（令和９年度）
予算 | 収 入 | [6 empty] | 支 出 |  |  | 収 入 |  |  |  |  | 支 出
| 項 目 | [5 empty] | 金額 | 項 目 |  | 金額 | 項 目 |  |  |  | 金額 | 項 目 |  |  |  | 金額
| 盛岡市補助金 | [5 empty] | 2123 | プレスリリース委託 |  | 60 | 売上 |  |  |  | 500 | 商品製作（200セット） |  |  |  | 300
| クラウドファンディング応援購入金 | [5 empty] | 200 | 弁理士報酬（意匠・商標登録） |  | 300 | 自己資金 |  |  |  | 100 | 広告宣伝費 |  |  |  | 200
[8 empty] | 販路開拓に係る経費（体験イベント等） |  | 100 | [5 empty] | 販路開拓に係る経費（体験イベント等） |  |  |  | 50
[8 empty] | 販売に係る人件費 |  | 850 | [5 empty] | 関連商品開発費 |  |  |  | 50
[8 empty] | グッド・トイ2026応募費用 |  | 53
[8 empty] | 商品製作（100セット） |  | 250
[8 empty] | 出展に係る旅費 |  | 100
[8 empty] | 広告宣伝費 |  | 360
[8 empty] | 関連商品開発費 |  | 50
| （ 合 計 ） | [5 empty] | 2323 | （ 合 計 ） |  | 2123 | （ 合 計 ） |  |  |  | 600 | （ 合 計 ） |  |  |  | 600
実施 内容 | ・クラウドファンディング実施 ・minne（ミンネ）、creema（クリーマ）、BASE（ベイス）、松森木工所HPでテスト販売 ・グッド・トイ2026に応募 | [6 empty] | ・いわて特産品コンクール応募 ・関連商品を開発する ・販路開拓 ・購入者向けのイベント開催 |  |  | ・販売 ・購入者向けのイベント開催 ・関連商品を開発する
事業PRの内容 （補助期間中） |  |  | 対 象 |  |  | 方 法 |  |  |  |  | 補助金の額 | １年度目 |  | ２年度目 |  |  | ３年度目 |  | 合 計
|  |  | 購買層 |  |  | SNSでの情報発信、SNS広告、イベントでのPR | [5 empty] | 860 |  | 2017 |  |  | 2123 |  | 5000
|  |  | 岩手県内の消費者 |  |  | ハンドメイドマーケットへの出展、主催イベントでのPR
|  |  | 業界関係者 |  |  | 資格認定団体を通じてのPR、市内保育・子育て支援施設への貸与 |  |  |  |  | 補助終了後の 収入の算出根拠 | 1セットを下代2500円で年間100～200セット製造し、上代5000円で販売。
|  |  | その他の消費者 |  |  | プレスリリースによる各メディアでの記事配信
A3で印刷してください

## ２ページ目
盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書（２／２）
事業PRの実績（令和６年度） | 番号 |  | 対 象 | 方法と内容 | 補助金活用の 記載の有無 | ＜記入方法＞
記入箇所（未確定の項目は見込みを記入）
| 1 |  | 動物が暮らす森の公園 ZOO っと一緒 に森づ くり～ | 盛岡市森林づかいイノ ベーション事業 PR ブースにて、木製玩具の体験コーナーと木製ハンコでのポーチ作りワークショップ、ターゲット層へのアンケートを実施 | 有
※様式の変更（行や列の追加削除等）は不可。スペースが不足する場合は「別紙に記載」と記入し、別紙を添付してください。
2
※写真や図など説明の補助となる資料は、別紙に記入し、添付してください。
3
4
5
事業内容の変更 |  | （応募時の事業企画書の「事業概要」「想定顧客」に変更がある場合に記入）
補助期間後の事業展開の変更 |  | （応募時の事業企画書の「補助期間後の事業展開」に変更がある場合に記入）
その他の 変更 |  | （その他の変更がある場合に記入）
A4で印刷してください