盛岡市森林づかいイノベーション事業　継続採択審査に係る確認事項

事業者名：　新田　紗希

| 番号 | 確認事項 | 回 答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 【進捗状況の確認】 プロダクトデザインに予定よりも時間がかかっている理由を教えてください。 |  |
| ２ | 【進捗状況の確認】 初年度の遅れは、どの時期に取り戻す見込みですか？（〇年度目の〇月頃 のようにご回答ください。） |  |
| ３ | 【取組内容の確認（１年度目）】 旅費（デザイナーとの打合せ）が不要となった理由を教えてください。 |  |
| ４ | 【取組内容の確認（１年度目）】 広告宣伝費が不要になった理由教えてください。 |  |
| ５ | 【取組内容の確認（１年度目）】 実績の欄に『④試作用の材料購入まで実施』とあります。 募集要領において『原材料の購入は当該年度に使用する分が対象』と定められていますが、購入した材料は１年度目の何に使用しましたか？ |  |
| ６ | 【取組内容の確認（１年度目）】 外注加工費（打合せへの参加、原材料の調達、試作）についてですが、試作を行っていないため、その分の減額の変更契約を行ってください。 なお、補助金を前金払いしておりますので、減額分を市へ返還いただく必要があります。 |  |
| ７ | 【取組内容の確認（１年度目）】 現時点の案で良いので、デザインの図を御提出ください。 |  |
| ８ | 【当初計画との変更について（２年度目）】 クラウドファンディングを３年度目に後ろ倒しする理由を教えてください。 |  |
| ９ | 【当初計画との変更について（２年度目）】 WEBページ制作を実施しない理由を教えてください。 |  |
| 10 | 【当初計画との変更について（２年度目）】 玩具協会登録・ST基準審査を実施することにした理由を教えてください。 |  |
| 11 | 【取組内容の確認（２年度目）】 試作品制作50千円の内容を教えてください。（現時点の想定で差し支えありません。） |  |
| 12 | 【取組内容の確認（２年度目）】 会場借料10千円に関連し、PRイベントの内容を教えてください。（現時点の想定で差し支えありません。） |  |
| 13 | 【取組内容の確認（２年度目）】 広告宣伝費100千円の内容を教えてください。（現時点の想定で差し支えありません。） |  |
| 14 | 【当初計画との変更について（１～２年度目）】 松森木工所への発注について、応募時の計画では１年度目の100千円のみでしたが、現在の計画では１～２年度目にかけて合計1,100千円となっているのはなぜですか？ |  |
| 15 | 【取組内容の確認（４年度目）】 収入に自己資金100千円を計上していますが、事業継続上、問題ありませんか？ |  |
| 16 | 【事業PRの実績（令和６年度）】 Instagramでの情報発信について、「盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書２／２」に追記願います。 |  |