盛岡市森林づかいイノベーション事業　継続採択審査に係る確認事項

事業者名：　新田　紗希

| 番号 | 確認事項 | 回 答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 【進捗状況の確認】 プロダクトデザインに予定よりも時間がかかっている理由を教えてください。 | コンセプトに合うデザインと、原材料となる木材の加工法のすりあわせに難航しているため （製品を厚さ8㎜で検討していたが、反りが発生しやすいため加工にコストがかかるなど） |
| ２ | 【進捗状況の確認】 初年度の遅れは、どの時期に取り戻す見込みですか？（〇年度目の〇月頃 のようにご回答ください。） | 2年度目の3月頃 |
| ３ | 【取組内容の確認（１年度目）】 旅費（デザイナーとの打合せ）が不要となった理由を教えてください。 | オンラインで打合せを行ったため 相手側が盛岡に来たため |
| ４ | 【取組内容の確認（１年度目）】 広告宣伝費が不要になった理由教えてください。 | プロダクトデザインの遅れに伴いテスト販売の時期が後ろ倒しになり、宣伝の時期も遅くするため。 |
| ５ | 【取組内容の確認（１年度目）】 外注加工費（打合せへの参加、原材料の調達、試作）についてですが、実施しない分の減額の変更契約を行ってください。 なお、補助金を前金払いしておりますので、減額分を市へ返還いただく必要があります。 | 変更契約を行い、返還します。 |
| ６ | 【取組内容の確認（１年度目）】 現時点の案で良いので、デザインの図を御提出ください。 | 別添のとおり。 |
| ７ | 【当初計画との変更について（２年度目）】 クラウドファンディングを３年度目に後ろ倒しする理由を教えてください。 | プロダクトデザインの遅れに伴いテスト販売の時期が後ろ倒しになり、スケジュールの再調整を行うため。 |
| ８ | 【当初計画との変更について（２年度目）】 WEBページ制作を実施しない理由を教えてください。 | Instagram等のSNSによりPRする方針に変更するため。 |
| ９ | 【当初計画との変更について（２～３年度目）】 パッケージデザインを後ろ倒しする理由を教えてください。 | パッケージデザインはプロダクトデザインを発注している岩手ADCに依頼するものだが、２年度目は遅れが生じているプロダクトデザインに集中し、確実に終わらせるため。 パッケージデザインは３年度目に岩手ＡＤＣに発注する予定。 |
| 10 | 【当初計画との変更について（２年度目）】 玩具協会登録・ST基準審査を実施することにした理由を教えてください。 | もともとST基準審査に通過するクオリティのものを制作する予定であり、今年度詳しく調べたところ、審査を受けるには登録が必要と分かった。ただし登録するには完成した製品が必要であること、登録前でも非会員として基準書の購入ができることから、2年目は基準書の購入のみとしたい。 |
| 11 | 【取組内容の確認（２年度目）】 試作品制作50千円の内容を教えてください。（現時点の想定で差し支えありません。） | 1年目と同様の「原材料費（工業技術センターでの試作分）」に修正。内訳はスチレンボード7mm 550x800mm×20枚（1,078円×20=21,560円）、木材120*500*8㎜×20枚（800円×30＝45,560円）の予定 |
| 12 | 【取組内容の確認（２年度目）】 会場借料10千円に関連し、PRイベントの内容を教えてください。（現時点の想定で差し支えありません。） | 9月ごろにテレビ岩手アカデミーにて木工ワークショップを開催予定（1階ロビーのレンタルが10,000/一日）。詳細は打合せ中。 |
| 13 | 【取組内容の確認（２年度目）】 広告宣伝費100千円の内容を教えてください。（現時点の想定で差し支えありません。） | Instagramでの投稿を広告化する際の費用として、1回5万円×2回を想定。 |
| 14 | 【当初計画との変更について（１～２年度目）】 松森木工所への発注について、応募時の計画では１年度目の100千円のみでしたが、現在の計画では１～２年度目にかけて合計1,100千円となっているのはなぜですか？ | 当初計画1年目の変更は、松森木工所より試作にあたって最初にある程度まとまった金額で依頼を受けたいとの要望があったため。ただし今年度は試作まで行かなかったため、返還とする。2年目はもともとの「試作品制作」「商品作成」を松森木工所に依頼する予定であり、それを外注費として一括したことと、製材所で製材された木材の加工から依頼する予定が、製材からの依頼になり、その分の費用も上乗せしていることから変更を希望しているため。 ※記入いただいた内容だと、松森木工所の求めに応じて金額を上げただけに見えてしまうので、そうではなくて、『応募時の計画では〇〇のみ依頼する予定であったが、それに加えて〇〇、〇〇、〇〇を依頼することとしたため。』のような書き方にしていただけませんでしょうか？ （１年目の遅れた分が２年目にプラスされることは、ここでは書かなくて大丈夫です。） |
| 15 | 【取組内容の確認（４年度目）】 収入に自己資金100千円を計上していますが、事業継続上、問題ありませんか？ | ４年度目は自己資金を投入するが、５年度目以降は売上により黒字化していく計画であり、事業継続できるもの。 |
| 16 | 【事業PRの実績（令和６年度）】 Instagramでの情報発信について、「盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書２／２」に追記願います。 | 追記して提出する。 |