## １ページ目 (完了報告)
盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書（１／２）
事業名 |  |  | 子どもと盛岡の森の未来を育む、木のおもちゃの商品化 | [9 empty] | 事業者名 |  | 新田 紗希
（金額の単位は千円。消費税及び地方消費税相当額を含む額。）
年度 | １年度目（令和６年度） | [11 empty] | ２年度目（令和７年度） | [9 empty] | ＜記入方法＞
予算 | 収 入 | [6 empty] | 支 出 |  |  |  |  | 収 入 | [5 empty] | 支 出
記入箇所（未確定の項目は見込みを記入）
| 項 目 |  |  | 予算額 |  | 決算額 |  | 項 目 |  |  | 予算額 | 決算額 | 項 目 |  |  | 予算額 |  | 決算額（見込） | 項 目 |  | 予算額 | 決算額（見込）
| 自己資金 |  |  | 101 |  | 1 |  | 外注加工費（ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾘｰﾌﾚｯﾄ制作) |  |  | 236 | 236 | 自己資金 |  |  | 0 |  |  | 原材料費（工業技術センターでの試作分） |  | 46 | 111
記入箇所（変更がない内容は応募時の事業企画書からのコピー&ペースト可）
| 市補助金 |  |  | 880 |  | 528 |  | 外注加工費（打合せへの参加、原材料の調達、試作） |  |  | 550 | 220 | 盛岡市補助金 |  |  | 1491 |  |  | 外注加工費（岩手ADC） |  | 311 | 311
[8 empty] | 資材購入費（参考書籍） |  |  | 50 | 49 | [6 empty] | 外注加工費(松森木工所) |  | 880 | 880
[8 empty] | 機械装置及び工具器具の借料（工業技術センターでの試作） |  |  | 13 | 5 | [6 empty] | 資料購入費（参考書籍、他社製品） |  | 123 | 126
[8 empty] | 原材料費（工業技術センターでの試作分） |  |  | 20 | 19 | [6 empty] | 機械装置及び工具器具の借料 |  | 11 | 3 | ※様式の変更（行や列の追加削除等）は不可。スペースが不足する場合は「別紙に記載」と記入し、別紙を添付してください。
[8 empty] | 旅費（デザイナーとの打合せ） |  |  | 12 | 0 | [6 empty] | 会場借料（試作品のPRイベント） |  | 10 | 10
[8 empty] | 広告宣伝費（Instagram広告） |  |  | 100 | 0 | [6 empty] | 広告宣伝費（Instagram広告） |  | 100 | 0
[19 empty] | 消耗品費 |  | 10 | 4
[19 empty] | 旅費交通費・手数料 |  | 0 | 6
※写真や図など説明の補助となる資料は、別紙に記入し、添付してください。
| （ 合 計 ） |  |  | 981 |  | 529 |  | （ 合 計 ） |  |  | 981 | 529 | （ 合 計 ） |  |  | 1491 |  | 0 | （ 合 計 ） |  | 1491 | 1451
実施 内容 | 計 画 | [7 empty] | 実 績 |  |  |  | 計 画 | [5 empty] | 実 績
| ①プロダクトデザイン ②工業技術センターでの試作 ③クラウドファンディング準備 ④木工所での試作 ⑤パッケージデザイン等試作 | [7 empty] | ①大まかなデザインは決まり、デザイナーが着手 ②2度の試作を実施 ③参考書籍読了、3年目での実施に向けて計画中 ④打合せを実施 ⑤資料収集中、試作には至らなかった |  |  |  | ①プロダクトデザイン ②工業技術センターでの試作 ③クラウドファンディング準備・実行 ④木工所での試作 ⑤製品の修正・完成 | [5 empty] | ①プロダクトの方向性に大幅な変更あり、試作中 ②1度の試作を実施 ③マノルダ岩手様と相談中 ④打合せに合わせて数回の試作を実施 ⑤完成には至らなかった
未実施 執行残 の理由 | プロダクトデザインに時間を掛けており、その後の動きが全体的に遅れることとなった。方向性は決まり、デザイナーともイメージの共有ができているため、2年目は商品完成に向けて進めていく予定。 | [11 empty] | 年末まででコンセプトの共有と大まかな製品イメージは共有できている。1月時点で松森さんより新たな技術面での提案があり、そちらの方向で製品化を目指していくこととなった。
年度 | ３年度目（令和８年度） | [11 empty] | ４年度目（令和９年度）
予算 | 収 入 | [7 empty] | 支 出 |  |  |  | 収 入 | [5 empty] | 支 出
| 項 目 | [6 empty] | 予算額 | 項 目 |  |  | 予算額 | 項 目 |  |  |  |  | 金額 | 項 目 |  |  | 金額
| 自己資金 | [6 empty] | 600 | 外注加工費(松森木工所) |  |  | 2090 | 自己資金 |  |  |  |  | 500 | 商品製作（200セット） |  |  | 300
| 盛岡市補助金 | [6 empty] | 3000 | 外注加工費（岩手ADC） |  |  | 783 | 売上 |  |  |  |  | 100 | 広告宣伝費 |  |  | 200
[9 empty] | 撮影費（クラファン・パッケージ用） |  |  | 627 | [6 empty] | 販路開拓に係る経費（体験イベント等） |  |  | 50
[9 empty] | 広告宣伝費 |  |  | 100 | [6 empty] | 関連商品開発費 |  |  | 50
| （ 合 計 ） | [6 empty] | 3600 | （ 合 計 ） |  |  | 3600 | （ 合 計 ） |  |  |  |  | 600 | （ 合 計 ） |  |  | 600
実施 内容 | 当初計画（令和７年度当初時点） | [7 empty] | 修正計画（令和８年度当初時点） |  |  |  | 当初計画（令和７年度当初時点） | [5 empty] | 修正計画（令和８年度当初時点）
| ・販売 ・グッド・トイ2026に応募 ・いわて特産品コンクール応募 ・関連商品を開発する ・販路開拓 ・購入者向けのイベント開催 | [7 empty] | ①プロダクトデザイン ②クラウドファンディング準備 ③木工所での試作 ④製品の修正・完成 ⑤クラウドファンディング実行 |  |  |  | ・販売 ・購入者向けのイベント開催 ・関連商品を開発する | [5 empty] | ・販売(イベントでの直販、松森木工所HPなど) ・購入者向けのイベント開催 ・関連商品を開発する ・グッド・トイ2027に応募 ・いわて特産品コンクール応募
| ４～６月 |  |  |  | ７～９月 |  |  |  | 10～12月 | １～３月
| ①プロダクトデザイン ②クラウドファンディング準備 |  |  |  | ③木工所での試作 |  |  |  | ④製品の修正・完成 | ⑤クラウドファンディング実行
[13 empty] | 補助終了後の 収入の算出根拠 |  | 1セットを下代2500円で年間100～200セット製造し、上代5000円で販売。
事業PRの内容 （補助期間中） |  |  | 対 象 |  |  |  | 方 法 | [5 empty] | 補助金の額 |  | １年度目 |  | ２年度目 |  |  | ３年度目 | 合 計
|  |  | 購買層 |  |  |  | SNSでの情報発信、SNS広告、イベントでのPR
[14 empty] | 当初計画 | 1817 |  | 1610 |  |  | 1553 | 4980
|  |  | 岩手県内の消費者 |  |  |  | ハンドメイドマーケットへの出展、主催イベントでのPR
|  |  | 業界関係者 |  |  |  | 資格認定団体を通じてのPR、市内保育・子育て支援施設への貸与 | [6 empty] | 令和６年度末 | 420 |  | 1601 |  |  | 2959 | 4980
|  |  | その他の消費者 |  |  |  | プレスリリースによる各メディアでの記事配信
[14 empty] | 令和７年度末 | 528 |  | 1451 |  |  | 3001
A3で印刷してください

## １ページ目
盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書（１／２）
事業名 |  |  | 子どもと盛岡の森の未来を育む、木のおもちゃの商品化 | [9 empty] | 事業者名 |  | 新田 紗希
（金額の単位は千円。消費税及び地方消費税相当額を含む額。）
年度 | １年度目（令和６年度） | [11 empty] | ２年度目（令和７年度） | [9 empty] | ＜記入方法＞
予算 | 収 入 | [6 empty] | 支 出 |  |  |  |  | 収 入 | [5 empty] | 支 出
記入箇所（未確定の項目は見込みを記入）
| 項 目 |  |  | 予算額 |  | 決算額 |  | 項 目 |  |  | 予算額 | 決算額 | 項 目 |  |  | 予算額 |  | 決算額（見込） | 項 目 |  | 予算額 | 決算額（見込）
| 自己資金 |  |  | 101 |  | 1 |  | 外注加工費（ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾘｰﾌﾚｯﾄ制作) |  |  | 236 | 236 | 自己資金 |  |  | 0 |  |  | 原材料費（工業技術センターでの試作分） |  | 46 | 111
記入箇所（変更がない内容は応募時の事業企画書からのコピー&ペースト可）
| 市補助金 |  |  | 880 |  | 528 |  | 外注加工費（打合せへの参加、原材料の調達、試作） |  |  | 550 | 220 | 盛岡市補助金 |  |  | 1491 |  |  | 外注加工費（岩手ADC） |  | 311 | 311
[8 empty] | 資材購入費（参考書籍） |  |  | 50 | 49 | [6 empty] | 外注加工費(松森木工所) |  | 880 | 880
[8 empty] | 機械装置及び工具器具の借料（工業技術センターでの試作） |  |  | 13 | 5 | [6 empty] | 資料購入費（参考書籍、他社製品） |  | 123 | 126
[8 empty] | 原材料費（工業技術センターでの試作分） |  |  | 20 | 19 | [6 empty] | 機械装置及び工具器具の借料 |  | 11 | 3 | ※様式の変更（行や列の追加削除等）は不可。スペースが不足する場合は「別紙に記載」と記入し、別紙を添付してください。
[8 empty] | 旅費（デザイナーとの打合せ） |  |  | 12 | 0 | [6 empty] | 会場借料（試作品のPRイベント） |  | 10 | 10
[8 empty] | 広告宣伝費（Instagram広告） |  |  | 100 | 0 | [6 empty] | 広告宣伝費（Instagram広告） |  | 100 | 0
[19 empty] | 消耗品費 |  | 10 | 4
[19 empty] | 旅費交通費・手数料 |  | 0 | 6
※写真や図など説明の補助となる資料は、別紙に記入し、添付してください。
| （ 合 計 ） |  |  | 981 |  | 529 |  | （ 合 計 ） |  |  | 981 | 529 | （ 合 計 ） |  |  | 1491 |  | 0 | （ 合 計 ） |  | 1491 | 1451
実施 内容 | 計 画 | [7 empty] | 実 績 |  |  |  | 計 画 | [5 empty] | 実 績
| ①プロダクトデザイン ②工業技術センターでの試作 ③クラウドファンディング準備 ④木工所での試作 ⑤パッケージデザイン等試作 | [7 empty] | ①大まかなデザインは決まり、デザイナーが着手 ②2度の試作を実施 ③参考書籍読了、3年目での実施に向けて計画中 ④打合せを実施 ⑤資料収集中、試作には至らなかった |  |  |  | ①プロダクトデザイン ②工業技術センターでの試作 ③クラウドファンディング準備・実行 ④木工所での試作 ⑤製品の修正・完成 | [5 empty] | ①プロダクトの方向性に大幅な変更あり、試作中 ②1度の試作を実施 ③マノルダ岩手様と相談中 ④打合せに合わせて数回の試作を実施 ⑤完成には至らなかった
未実施 執行残 の理由 | プロダクトデザインに時間を掛けており、その後の動きが全体的に遅れることとなった。方向性は決まり、デザイナーともイメージの共有ができているため、2年目は商品完成に向けて進めていく予定。 | [11 empty] | 年末まででコンセプトの共有と大まかな製品イメージは共有できている。1月時点で松森さんより新たな技術面での提案があり、そちらの方向で製品化を目指していくこととなった。
年度 | ３年度目（令和８年度） | [11 empty] | ４年度目（令和９年度）
予算 | 収 入 | [7 empty] | 支 出 |  |  |  | 収 入 | [5 empty] | 支 出
| 項 目 | [6 empty] | 予算額 | 項 目 |  |  | 予算額 | 項 目 |  |  |  |  | 金額 | 項 目 |  |  | 金額
| 自己資金 | [6 empty] | 600 | 外注加工費(松森木工所) |  |  | 2090 | 自己資金 |  |  |  |  | 500 | 商品製作（200セット） |  |  | 300
| 盛岡市補助金 | [6 empty] | 3000 | 外注加工費（岩手ADC） |  |  | 783 | 売上 |  |  |  |  | 100 | 広告宣伝費 |  |  | 200
[9 empty] | 撮影費（クラファン・パッケージ用） |  |  | 627 | [6 empty] | 販路開拓に係る経費（体験イベント等） |  |  | 50
[9 empty] | 広告宣伝費 |  |  | 100 | [6 empty] | 関連商品開発費 |  |  | 50
| （ 合 計 ） | [6 empty] | 3600 | （ 合 計 ） |  |  | 3600 | （ 合 計 ） |  |  |  |  | 600 | （ 合 計 ） |  |  | 600
実施 内容 | 当初計画（令和７年度当初時点） | [7 empty] | 修正計画（令和８年度当初時点） |  |  |  | 当初計画（令和７年度当初時点） | [5 empty] | 修正計画（令和８年度当初時点）
| ・販売 ・グッド・トイ2026に応募 ・いわて特産品コンクール応募 ・関連商品を開発する ・販路開拓 ・購入者向けのイベント開催 | [7 empty] | ①プロダクトデザイン ②クラウドファンディング準備 ③木工所での試作 ④製品の修正・完成 ⑤クラウドファンディング実行 |  |  |  | ・販売 ・購入者向けのイベント開催 ・関連商品を開発する | [5 empty] | ・販売(イベントでの直販、松森木工所HPなど) ・購入者向けのイベント開催 ・関連商品を開発する ・グッド・トイ2027に応募 ・いわて特産品コンクール応募
| ４～６月 |  |  |  | ７～９月 |  |  |  | 10～12月 | １～３月
| ①プロダクトデザイン ②クラウドファンディング準備 |  |  |  | ③木工所での試作 |  |  |  | ④製品の修正・完成 | ⑤クラウドファンディング実行
[13 empty] | 補助終了後の 収入の算出根拠 |  | 1セットを下代2500円で年間100～200セット製造し、上代5000円で販売。
事業PRの内容 （補助期間中） |  |  | 対 象 |  |  |  | 方 法 | [5 empty] | 補助金の額 |  | １年度目 |  | ２年度目 |  |  | ３年度目 | 合 計
|  |  | 購買層 |  |  |  | SNSでの情報発信、SNS広告、イベントでのPR
[14 empty] | 当初計画 | 1817 |  | 1610 |  |  | 1553 | 4980
|  |  | 岩手県内の消費者 |  |  |  | ハンドメイドマーケットへの出展、主催イベントでのPR
|  |  | 業界関係者 |  |  |  | 資格認定団体を通じてのPR、市内保育・子育て支援施設への貸与 | [6 empty] | 令和６年度末 | 420 |  | 1601 |  |  | 2959 | 4980
|  |  | その他の消費者 |  |  |  | プレスリリースによる各メディアでの記事配信
[14 empty] | 令和７年度末 | 528 |  | 1451 |  |  | 3001
A3で印刷してください

## ２ページ目
盛岡市森林づかいイノベーション事業 継続事業説明書（２／２）
事業PRの実績 | 番号 | 対 象 |  | 令和６年度 |  | 令和７年度
|  |  |  | 方法と内容 （詳細別紙） | 補助金活用の 記載の有無 | 方法と内容 （詳細別紙） | 補助金活用の 記載の有無 | ＜記入方法＞
記入箇所（未確定の項目は見込みを記入）
| 1 | 動物が暮らす森の公園 ZOO っと一緒 に森づ くり～ |  | 盛岡市森林づかいイノ ベーション事業 PR ブースにて、木製玩具の体験コーナーと木製ハンコでのポーチ作りワークショップ、ターゲット層へのアンケートを実施。 | 有 | 「もりおかづかいコレクション（MMC）」にて、木のおもちゃ体験とアンケートを実施。 | 有
※様式の変更（行や列の追加削除等）は不可。スペースが不足する場合は「別紙に記載」と記入し、別紙を添付してください。
| 2 | Instagramでの情報発信 |  | 自身のInstagramにて、事業についての投稿を6回行った。2025/3/24時点で合計4498回再生されている。 | 有 | 「動物が暮らす森の公園 ZOO っと一緒 に森づ くり～」盛岡市森林づかいイノ ベーション事業 PR ブースにて、サンプル展示とアンケート、森林組合様ご提供の県産木材を使用した看板づくりワークショップを実施。 | 有
※写真や図など説明の補助となる資料は、別紙に記入し、添付してください。
| 3 |  |  |  |  | 「グッド・トイカフェ2025inもりおか」にて、ブース内で試作品の体験コーナーとアンケートを実施した。来場者は二日間で延べ266名。 | 有
| 4 |  |  |  |  | 自身のInstagramにて、事業についての投稿を4回行った。2025/3/16時点で合計6186回再生されている。 | 無
5
|  |  |  | 令和６年度 |  | 令和７年度
|  |  | 事業内容の変更 | （応募時の事業企画書の「事業概要」に変更がある場合に記入） 変更なし |  | （応募時の事業企画書の「事業概要」に変更がある場合に記入） 変更なし
|  |  | 補助期間後の事業展開の変更 | （応募時の事業企画書の「補助期間後の事業展開」に変更がある場合に記入） 変更なし |  | （応募時の事業企画書の「補助期間後の事業展開」に変更がある場合に記入） 変更なし
|  |  | その他の 変更 | （その他の変更がある場合に記入） 変更なし |  | （その他の変更がある場合に記入） 変更なし
A3で印刷してください