## Sheet1
フェーズ | タスク | 担当者 | ステータス | 期限 | 備考
商品企画・コンセプト | 商品コンセプト立案、ブランドストーリー作成、価格帯の決定 | 新田 | 進行中
| コンセプトに基づいたデザイン提案 | 阿部 | 進行中
| 製造可能性の確認（構造・素材の制約） | 松森 | 進行中
| 市場調査・ターゲット分析 | 内藤 | 進行中
デザイン・試作 | 使用シーンの提案、子育て家庭目線でのチェック | 新田 | 進行中
| 外観デザイン、寸法設計、パッケージデザイン案作成 | 阿部 | 未着手
| 試作製造、素材の選定（地元材など） | 松森 | 進行中
| デザインに関するユーザーインタビュー調整 | 内藤 | 未着手
製造準備 | 製造委託契約の調整、授産施設との連携相談 | 新田 | 未着手
| 製造仕様書・パッケージデザイン最終化 | 阿部 | 未着手
| 製造工程の確立、コスト見積もり | 松森 | 進行中
| 販売開始時期・流通チャネル検討 | 内藤 | 未着手
販促準備 | 商品ストーリー作成、SNS用発信準備 | 新田 | 未着手
| 販促用画像・ビジュアル素材作成 | 阿部 | 未着手
| 製造現場写真・動画提供（素材提供） | 松森 | 未着手
| 販促文作成、販売ページ設計、広報先リストアップ | 内藤 | 未着手
販売・流通 | イベント出展、顧客対応、受注管理 | 新田 | 未着手
| 展示用ディスプレイ提案 | 阿部 | 未着手
| 納品スケジュール管理、在庫確認 | 松森 | 未着手
| オンラインショップ運営、SNS・広告運用 | 内藤 | 未着手
アフターフォロー・改善 | 顧客フィードバック収集、修正要望まとめ | 新田 | 未着手
| 改良デザイン検討 | 阿部 | 未着手
| 改良版試作、品質管理 | 松森 | 未着手
| 販売データ分析、次回キャンペーン提案 | 内藤 | 未着手